岳阳县科技局

2018年财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价√

项目名称     岳阳县科技创新服务平台建设项目

项目单位        岳阳县科技局

主管部门        岳阳县科技局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2019年 6月15日

岳阳县财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 刘传雄 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 7620315 |  |  |  |
| 项目地址 |  |  | 岳阳县科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |  | 414100 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  |  | 2018年 1 月起至 2018年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  |  |  | 实际支出 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  |  | 60 | 县市区财政 |  |  |  | 60 | 县市区财政 |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际支出数 |  |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 科技发展政策服务平台 | 付农业品牌创建宣传开支 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  | 2018年2月9号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付宣传资料费开支 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29839 |  |  | 2018年9月7号12月10、11、18、23号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付步仙凤凰村科技培训经费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  | 2018年6月4号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付洞庭春黄茶研发资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  | 2018年8月3号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付黄沙街镇三和村科技养殖项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  | 2018年9月5号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付黄沙合胜果业专业合作社科技示范经费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  | 2018年9月9号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付毛田黄道村、西台村科研经费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  | 2018年10月9号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付荣家坡林业专业合作社科技兴林资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  | 2018年12月4号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付金诺医药科技有限公司科研经费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  | 2018年12月5号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付步仙镇农业科技推广资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000 |  |  | 2018年12月6号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付岳坊水库防汛科技监测经费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  | 2018年12月7号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付大自然苹果桃专业合作社科技推广项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  | 2018年12月8号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付新开友谊村科技项目资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  | 2018年12月9号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 高新技术产业发展平台 | 付高新项目平台用车 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10540 |  |  | 2018年3月2号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付创新创业、知识产权资料费、PPT制作 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  | 2018年4月3号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付地震宣传展板费（送科技下乡） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1580 |  |  | 2018年4月5号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 知识产权培训开支 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 |  |  | 2018年6月13号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 知识产权强县资料印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25050 |  |  | 2018年7月4号11月12号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资料打印费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5824 |  |  | 2018年7月2号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付高新、知识产权办公设备开支 |  |  |  |  |  |  |  |  | 107000 |  |  | 2018年12月26、27号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |  | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  |  | 1、通过建立科技发展政策服务平台，组建研发省市科技创新平台，积极培育企业新建科技创新平台，建立岳阳县科技创新平台信息资源库，加强新建企业科技创新平台的指导服务，根据省市科技创新平台申报指南，组织企业完善申报材料，使其成为一个开放式的全县专业化科技信息公共服务系统。 2、通过建立高新技术产业发展平台，构建战略性新兴产业和高新技术政策共享、信息交融、技术创新、产业拓展、品牌创建、经济高效、生态环保的县域经济发展产业先导群。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、在硬件建设上，改造修缮好办公场地，更换办公设施，增置仪器设备以及专业软件。探索建立科技信息服务网络系统，在一至二个方面开展信息服务，积累经验。2、全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。3、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。4、降低自主创新成本，促进和完善全县经济快速发展技术创新体系建设，以小康科技考核为指挥棒，全力推进高新技术产业发展。全年“高新技术产业增加值占GDP比值”达到23.9%。5、加强科技政策服务与指导；加强科技项目争取和实施；加强专项职能建设和服务。积极完善行政机构职能。6、2018年完成国家专利申请271件（其中发明专利申请38件）、专利授权181件。办结专利执法案件35件，办案率、结案率均达到了100%。专利质押融资完成500万元、技术合同认定登记完成4686万元，均超额完成市定目标任务。 |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |  |  |
|  |  | 项目产出指标 |  |  |  | 数量指标 | 科技发展政策服务平台、高新技术产业发展平台 |  |  |  |  |  |  | 2个 |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 | 科技成果转化率 |  |  |  |  |  |  | 达标 |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 | 科技发展政策服务平台建设 |  |  |  |  |  |  | 1年 |  | 已按时按质完成任务 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高新技术产业发展平台 |  |  |  |  |  |  | 1年 |  | 已按时按质完成任务 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 | 建立科技发展政策服务平台300000建立高新技术产业发展平台300000 |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 60万元 |  |  |  |  |
|  |  | 项目效益指标 |  |  |  | 经济效益 指标 | 以科技信息为引领，引导企业实施科技创新，引进先进技术和工艺，通过产学研合作等多种途径，着力于转移技术的集成创新服务，加速成果转化。 |  |  |  |  |  |  | 效益明显 |  | 效益明显 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益 指标 | 把握科技发展的新形势，及时掌握科技动态，立足于掌握竞争信息的主动权，为企业发展提供指导、帮助和服务。 |  |  |  |  |  |  | 效益明显 |  | 效益明显 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态效益 指标 | 所指导服务的企业、产业实现低碳、环保、绿色、安全发展 |  |  |  |  |  |  | 达标 |  | 达标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  |  | 97.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 签字 |  |  |
| 龚海波 |  |  |  |  | 副局长 |  |  |  |  |  | 岳阳县科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易岳如 |  |  |  |  | 办公室主任 |  |  |  |  |  | 岳阳县科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨 芳 |  |  |  |  | 会计 |  |  |  |  |  | 岳阳县科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：  杨芳                        联系电话：13973041978

五、评价报告综述 一、项目概况 岳阳县科技局财政支出项目：岳阳县科技创新服务平台建设项目。该项目有效整合和提升县内外科技资源，建立和完善科技资源条件共享机制，搭建科技创新服务平台。 二、项目资金使用及管理情况 该项目财政拨款60万元，科技发展政策服务平台30万元，高新技术产业发展平台30万元。 三、项目组织实施情况 1、通过建立科技发展政策服务平台，组建研发省市科技创新平台，积极培育企业新建科技创新平台，建立岳阳县科技创新平台信息资源库，加强新建企业科技创新平台的指导服务，根据省市科技创新平台申报指南，组织企业完善申报材料，使其成为一个开放式的全县专业化科技信息公共服务系统。 2、通过建立高新技术产业发展平台，构建战略性新兴产业和高新技术政策共享、信息交融、技术创新、产业拓展、品牌创建、经济高效、生态环保的县域经济发展产业先导群。 四、项目绩效情况 1、经济效益：以科技信息为引领，引导企业实施科技创新，引进先进技术和工艺，通过产学研合作等多种途径，着力于转移技术的集成创新服务，加速成果转化，效益明显。 2、社会效益：把握科技发展的新形势，及时掌握科技动态，立足于掌握竞争信息的主动权，为企业发展提供指导、帮助和服务，效益明显。 3、环境效益：所指导服务的企业、产业实现低碳、环保、绿色、安全发展等达标。 4、可持续性：所指导的企业、产业利用高新科技全面实现可持续发展不断增强。 五、存在的主要问题 （一）科技创新切合了当前经济发展新常态的需要，服务平台建设项目担负着落实创新驱动发展战略和科技强县的重任，工作量大，各方面工作机制有待完善。 （二）由于资金仅限于60万元，仅能在科技发展政策服务和高新技术产业发展方面的重点工作上取得成效。 （三）该平台建设目前尚处于起步阶段，管理机制有待健全，会计基础工作还需不断完善，管理、报表、数据之间还有待加强衔接。 六、改进措施 （一)加强领导。国家作出了实施创新驱动发展战略的重大部署，省委、省政府提出要率先在中部地区实现全面建成小康社会，县委、县政府坚持以党建为抓手，吹响“实施科技强县，推进旅游兴县”的号角，在建设“一极三宜”江湖名城中争当排头兵。要全面加强科技创新服务平台建设项目，进一步加大财政支持力度，全面提升全县科技创新能力，大力促进科技与经济的结合日益紧密，充分发挥科技对经济社会发展的支撑作用。 （二）提升功能。就我县已有的情况来看，还没有科研实力十分突出、技术密集、带动力强、高新技术产值和附加值高、发展后劲足的大型科技企业。除少数企业、少数产品居于国内甚至国际领先水平外，大多数企业的技术创新意识还不十分强烈，在科技创新投入上还明显不足。要进一步加强科技创新服务平台项目的顶层设计，依靠科技创新发展高新技术产业、依靠高新技术改造传统产业，实现经济转型升级还任重道远。 （三）强化作用。要进一步发挥科技创新服务平台项目的引导功能，全面推动企业积极引进高素质人才，与高等院校、科研院所开展技术合作，积极申报专利和科研成果，科技咨询活动氛围浓厚，积极争取国家、省、市科技项目支持。引导企业要组织力量进行技术攻关，重点突破一批关键技术和核心技术，以技术领先占领产业发展制高点，促进高新技术产业从加工装备为主向自主研发延伸，加快培育形成特色优势明显、核心竞争力强的支柱产业。要全面加强平台项目资金调度和监管，做到环环相扣，充分发挥财政资金的作用。