岳阳县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称          岳阳县2021年岳阳县雨露计划

项目单位          岳阳县乡村振兴局

主管部门          岳阳县乡村振兴局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年  8月 8  日

岳阳县财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 唐小兵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13874054689 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年 1 月起至 2021 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 200 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 209.85 |  | 实际支出 （万元） |  |  |  |  | 209.85 |  |  |  | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  | 81.9 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 81.9 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  | 127.95 |  | 省财政 |  |  |  |  | 127.95 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 春季雨露计划 |  |  |  |  | 98.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 秋季雨露计划 |  |  |  |  | 111.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  | 209.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | 对岳阳县具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡学生通过正常程序申报后符合条件的均可获得助学补助1500元/人·学期,减轻农村贫困家庭负担确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年春季雨露计划658人，并补发了10名2020年秋季雨露计划的人员，秋季雨露计划741人，补发了2021年春季雨露计划17人，大大减轻了监测户的家庭负担，并是其子女顺利完成学业 |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 资助脱贫（监测）户子女人数 |  |  |  |  |  | ≥658人 |  |  |  | ≥741人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 接受补助的学生中脱贫（监测）户子女占比 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 资助经费及时发放率 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 99.99% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 脱贫（监测）户子女生均资助标准 |  |  |  |  |  | 1500元/人/学期 |  |  |  | 1500元/人/学期 |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 脱贫（监测）户子女全程全部接受资助的比例 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  | 受助学生满意度 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 受助学生家长满意度 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 99.99% |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 99.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 刘卫 |  |  | 副局长 |  |  |  |  |  | 县乡村振兴局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陈铁军 |  |  | 股长 |  |  |  |  |  | 县乡村振兴局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刘必武 |  |  | 办公室主任 |  |  |  |  |  | 县乡村振兴局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：13789029020

五、评价报告综述 一、雨露计划总体情况 2020-2021年学年度雨露计划落实情况，2020-2021学年度共收到申请人数750人，经审核，符合条件741人，其中：2021年春季雨露计划658人，并补发了10名2020年秋季雨露计划的人员，秋季雨露计划741人，补发了2021年春季雨露计划17人 二、项目绩效目标 1.项目绩效总目标。 在脱贫攻坚期间，我们就充分认识到雨露计划的重要性，引导和支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育是培养技能型人才、促进稳定就业、实现脱贫致富的治本之举，是提高监测户人员素质、阻断贫困代际传递、促进农村经济社会发展的主要举措；严格按照巩固脱贫成果要求，切实落实雨露计划支持农村新成长劳动力接受职业教育政策，确保接受职业教育的农村建档监测户家庭子女应补尽补、不漏一人、不漏一户，全部享受雨露计划资助政策。 2.绩效评价工作情况 （一）.组织实施。 每年中期，我局都会对去年所实施的项目进行绩效评价，及时召开会议 安排布置此项工作做到责任到人，明确各自颂责及相关要求，确保此项工作上报及时、准确、高效。 （二）.分析评价。 以预先制定的评价标准为参考，按照省是关于绩效评价的指标体系及相关精神 认真细致地进行分析评价。 3.绩效评价指标分析情况 （一）.项目资金到位情况分析。 年初县扶贫开发领导小组预算安排资金200万元，2021年8月份县乡村振兴小组安排春季雨露计划补助资金98.7万元（岳县乡振局函【2021】2号、岳县委乡振组办发【2021】4号）。2021年12月县乡村振兴局安排雨露计划补助资金111.15万元（岳县委乡振组办发【2021】6号）。 （二）.项目资金使用情况分析 经守审核符合春季春季雨露计划补助条件658人，其中补发2020年秋季雨露计划10人，每人每学期1500元，小计98.7万元，秋季雨露计划741人，其中补发2021年秋季雨露计划17人，小计111.15万元 （三）.项目资金管理情况分析。 1、项目完成质量：补助完成率100%，效率高、质量好。 2、补助资金从预算到落实资金到每位受助生手中，整个过程监管到位监控有力，100%的资金都能落实到位。 （四）项目管理情况分析 确保落实雨露计划支持农村监测户家庭新成长劳动力接受职业教育政策落实到位，从村申报，到各乡镇审核，县乡村振兴局信息股再审核。做到严格审核。 （五）项目绩效情况分析。 （1）项目成本（预算）控制情况。 项目严格按预算情况组织实施，做到不超标、不缩水。 （2）项目完成质量。 目前，雨露计划资金已全部落实到位，没出现挤占、挪用、克扣、截留的现象，没出现支出依据不合规定、虚列项目支出、超标准开支的情况 （3）项目的效益性分析。 切实减轻了农村贫困家庭的经济负担。对教育的公平性及人口文化素质的提高奠定了坚实的基础，加快和促进了农村建设，赢得了较好的社会声誉。 项目预期目标完成程度。达到预期目标，完成度达99.98% 三、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）是对职业教育的界定存在模糊，特别是对高等职业学校如何鉴定难以把握，以什么为依据没有明确的政策规定，还有的是没有经过认证的民办职业学校。在资料审核过程中，对是否属普通高等教育或高等职业教育无法找到明确的依据，界线不清，同一所或同一性质的学校出具的证明不同，有认定为高职和非高职的情况，学校证明不明，;（二）是在打款过程中，惠农的系统不能有效的识别身份证号码、姓名、卡号是否三者一致，导致打款过程比较缓慢。